## Sheet1
Sprint | Prioritas | Task | Details | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | tanggal Finish | Nama Dev | debug | Solusi | Lama waktu handle
|  | Database Design |  | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | Robbi
|  | Preprocessing Data | Membuat 2 skema model | 2021-10-20 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | Wildani
|  |  | augmentasi data menggunakan ImageDataGenerator | 2021-10-20 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | Wildani
|  |  | splitting dataset menjadi (75% train, 14% validation, 1% test) | 2021-10-20 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | Wildani
|  | Training Data | Menerapkan proses Convolution |  |  |  | Robbi
|  |  | Menerapkan proses Pooling |  |  |  | Robbi
|  |  | Menerapkan Dropout |  |  |  | Robbi
|  |  | Menerpakan BatchNormalization |  |  |  | Wildani
|  |  | Model dengan beberapa variasi learning rate |  |  |  | Wildani
|  |  | Melakukan epoch 100x |  |  |  | Robbi
|  |  | balancing dataset menggunakan teknik oversampling / downsampling |  |  |  | Robbi
|  | Model Deployment | Membuat virtual environment python atau anaconda python |  |  |  | Wildani
|  |  | Deployment menggunakan flask micro framework dari python |  |  |  | Wildani
|  |  | Memiliki fitur upload data untuk diprediksi oleh model |  |  |  | Wildani
|  |  | Memiliki menu pilih model untuk memilih model yang ingin digunakan untuk memprediksi gambar. |  |  |  | Robbi
|  |  | Memiliki fitur komparasi model |  |  |  | Robbi
|  |  | memiliki fitur pilih gambar yang terdiri dari 25 gambar acak untuk diprediksi |  |  |  | Wildani
|  |  | Menampilkan hasil akurasi prediksi, lama waktu prediksi, input gambar yang dipresiksi dan label gambar yang diprediksi. |  |  |  | Robbi
|  |  | menyimpan seluruh progress dan hasil pengerjaan modul dalam repository |  |  |  | Robbi