## Sheet1
Job desc | Nama | Durasi | Tanggal selesai
Database Design | Robby Adam Aditnya | 7 Hari | 2021-10-18 | done
Preprocessing Data | A Wildani Nuruz Zaman | 14 Hari | 2021-11-01 | done
Modelling | A Wildani Nuruz Zaman | 7 Hari | 2021-11-08 | ongoing
Model Inference | Robby Adam Aditnya | 7 Hari | 2021-11-15
Model Evaluation | Robby Adam Aditnya | 4 Hari | 2021-11-19
Prediksi Data | A Wildani Nuruz Zaman | 3 Hari | 2021-11-22
Frontend web | Robby Adam Aditnya | 14 Hari | 6-Des-21
Backend web | Robby Adam Aditnya | 14 Hari | 20-Des-21
Deployment Testing | A Wildani Nuruz Zaman | 7 Hari | 27-Des-21